## Allgemeines zum Projekt
Zum Praktischen Projekt der Gruppe U27
Das Projekt | Zu Abgabe | Abgabeart/Abgabeort
Im Projekt handelt es sich um drei Basisfunktionalitäten: 1. Thema erstellen/editieren 2. Frage erstellen/editieren 3. Quiz spielen | Jede der drei Basisfunktionalitäten soll einzeln und vollständig implementiert und "ausgeliefert" werden, d.h. bevorman mit der nächsten anfängt, muss die aktuelle implementiert werden: GUI, BL und DB! | Ausschließlich auf GitHub. Regelmäßig puschen!
Das Exelblatt "Projektmanagement" (hier im Dokument) als PDF oder Screenshot täglich an Tikko via Teams!
Vorgehensweise | Zu Abgabe | Abgabeart/Abgabeort
Use Case Diagramm in UML erstellen | Use Cases sollen ab jetzt ausschließlich von Hand gezeichnet werden (auf Papier mit Stift) | Als pdf, png oder jpeg von einem Scan oder einem Photo, auf GitHub im Projekt-Folder. (Smart phones könen inzwischen auch scanen)
Jeden Use Case detailiert beschreiben | Z.B. in einem Word-Dokument | Als PDF auf GitHub im Projekt-Folder
Klassendiagramm pro Schicht - GUI + BL + Persistence erstellen (es kann sein, dass BL und Persistence nur modifiziert, wenn überhaupt, werden müssen) | Klassendiagramme sollen ab jetzt ausschließlich von Hand gezeichnet werden. Sie müssen nicht alle Deteils beinhalten, nur die Eigenschaften und die Methoden der Klasse, die unmittelbar einer Funktionalen Anforderung entspricht. | Als pdf, png oder jpeg von einem Scan oder einem Photo auf GitHub im entsprechenden Package des Projektes.
Immpelentierung inkl. Java Doc | Source Code ohne Java Doc wird als null-Abgabe ausgewertet! | GitHub

## Projektmanagement
Projekt [Quiz-Game] ([https://github.com/GDayIT/UNQUIZ.git])
Projektmanagement
Use Case | Task* | Datum* | Zeitaufwand | Status | Zeitverbrauch
|  |  | 292 |  | 292 | Legende:
__________ | Party Projekt abschliesen! | Mo. 21 Juli | 8 | Final | 8 | (zeit auslastung (zt))
__________ | Analyse der Mockups anhand Kundenanforderungen | Di. 22 Juli | 1 | Final | 1
__________ | Vorbereitung erster Ansätze für die GUI | Di. 22 Juli | 6.5 | Final | 6.5
__________ | Mit den anderen vorgehen besprochen | Di. 22 Juli | 0.5 | Final | 0.5
QF-UC-0 + | Use Case mit/in UML erstellen | Mi. 23 Juli | 2.5 | Final | 2.5
QL-UC-0 | Storyboards | Mi. 23 Juli | 3 | Final | 3
__________ | GUI-Prototyp | Mi. 23 Juli | 3 | Final | 3
__________ | GUI-Prototyp | Do. 24 Juli | 2 | Final | 2
__________ | 10:00 Teammeeting zu TODO 1 vom Mi. 23.07.2025 | Do. 24 Juli | 0.5 | Final | 0.5
__________ | GUI-Prototyp + Business-Logik-Schicht | Do. 24 Juli | 5.5 | Final | 5.5
__________ | Business-Logik-Schicht + Fake-Daten (Mit Vorbehalt) | Fr. 25 Juli | 0.5 | Final | 0.5
__________ | Fake-Daten implemtieren | Fr. 25 Juli | 1 | Final | 1
__________ | Business-Logik-Schicht zu Fake-Daten | Fr. 25 Juli | 6.5 | Final | 6.5
|  | Sa. 26 Juli |  | Done
|  | So. 27 Juli |  | Done
__________ | Prototypen ersetzen mit zwei Panels | Mo. 28 Juli | 0.15 | Final | 0.15
QF-UC-1 | Quizfragen-Panel erstellen (GUI) + logik | Mo. 28 Juli | 5 | Final | 10
QL-UC-1 | Quizlisten-Panel erstellen (GUI) + logik | Mo. 28 Juli | 5 | Final | 4
__________ | Fortsetzten der gestrigen Task (zeit auslastung (zt)) | Di. 29 Juli | 0 | Final | 0
QFP-UC-0 | Heirat der beiden Panel ohne logik | Di. 29 Juli | 1 | Final | 1
__________ | Businesslogik für Quizforming-Panel angepasst | Di. 29 Juli | 2.35 | Final | 2.35
__________ | Panel via delegat + Klassen zuweisung verbinden | Mi. 30 Juli | 15 | In Proccess | 30
__________ | Funktionalität Panel sichern, via Delegate/Lambda (zt) | Do. 31 Juli | 1 | In Proccess | 0
__________ | Funkt.- P.- sichern,via Serailisierung/Persistenz (zt) | Fr. 01 August | 10 | In Proccess | 0
|  | Sa. 02 August |  | Done
|  | So. 03 August |  | Done
__________ | Use Cases zu UML-Diagramm | Mo. 04 August | 2 | Final | 2
__________ | Storyboard (Tab/Packages) | Mo. 04 August | 1 | Final | 1
__________ | Qualitätssicherung einhalten und sich durchlesen | Mo. 04 August | 1 | Final | 1
__________ | Panel via delegat + Klassen zuweisung verbinden (zt) | Mo. 04 August | 4 | In Proccess | 0
__________ | Funktionalität Panel sichern, via Delegate/Lambda (zt) | Di. 05 August | 2 | In Proccess | 2
__________ | Funkt.- P.- sichern,via Serailisierung/Persistenz (zt) | Di. 05 August | 2 | In Proccess | 2
__________ | Klassendiagramm zu UML erstellen (Tab/Packages) | Di. 05 August | 2 | Final | 2
__________ | Klassen, Felder, Meth.- mit Java Doc) | Di. 05 August | 3 | Final | 3
__________ | (ERD zu Klassendiagramm) Erstellen | Mi. 06 August | 2.5 | Final | 2.5
__________ | Modularität, Delegate/Lambda + Logik | Do. 07 August | 30 | Error | 8 | Notiz:
__________ | Serailisierung/Persistenz gewährleisten | Do. 07 August | 5 | Error | 8 | Da mein Projekt durch veränderung der strucktur und der
__________ | Modularität, Delegate/Lambda + Logik (zt) | Fr. 08 August | 0 | Error | 8 | modularen weise eine bessere übersichtlichkeit erhält,
__________ |  | Sa. 09 August |  | Done |  | sind die nötigen inhalte noch nicht erstellt und noch in
__________ |  | So. 10 August |  | Done |  | Progress/Proccess oder auf error gestellt.
__________ | Projekt neu aufgesetzt | Mo. 11 August | 50 | In Proccess | 8 | Da dies dazu beiträgt nicht nur Programmierer zu sein sondern
__________ | Modularität, Delegate/Lambda + Logik (zt) | Di. 12 August | 0 | In Proccess | 8 | zu lernen ein Architekt zu werden, sorge ich nun für den
__________ | Modularität, Delegate/Lambda + Logik (zt) | Mi. 13 August | 0 | In Proccess | 8 | nach best practice und konvention mir mitgegebenen und
__________ | Modularität, Delegate/Lambda + Logik (zt) | Do. 14 August | 0 | In Proccess | 8 | angemessene Strucktur.
__________ | Modularität, Delegate/Lambda + Logik (zt) | Fr. 15 August | 0 | In Proccess | 8
__________ | Modularität, Delegate/Lambda + Logik (zt) | Sa. 16 August | 0 | In Proccess | 7
__________ | Korrekturen (nach Th-UC + Java Doc + Storyboard) | Sa. 16 August | 0 | In Proccess | 3
__________ | Thema Panel incl. (Th-UC + Java Doc + Storyboard) | Sa. 16 August | 5 | In Proccess | 1
__________ | Thema Panel incl. (Th-UC + Java Doc + Storyboard) | So. 17 August | 0 | In Proccess | 4
__________ | Datenmodell für die DB erstellen + | So. 17 August | 3 | In Proccess | 2
__________ | + Java-Prg. für die DB + GUI mit der KI | So. 17 August | 4 | In Proccess | 3
__________ | Korrektur : (Th-UC+Java Doc+Storyboard+Funktion) | So. 17 August | 1 | In Proccess | 1
__________ | Aufgaben der Vergangenen Woche abschliesen(zt) | Mo. 18 August | 0 | In Proccess | 8
__________ | Aufgaben der Vergangenen Woche abschliesen(zt) | Di. 19 August | 8 | In Proccess | 8
__________ | Aufgaben der Vergangenen Woche abschliesen(zt) | Mi. 20 August | 8 | In Proccess | 8
__________ | Aufgaben der Vergangenen Woche abschliesen(zt) | Do. 21 August | 8 | In Proccess | 8
__________ | Aufgaben der Vergangenen Woche abschliesen(zt) | Fr. 22 August | 8 | In Proccess | 8
__________ | Aufgaben der Vergangenen Woche abschliesen(zt) | Sa. 23 August | 8 | In Proccess | 8
__________ | Aufgaben der Vergangenen Woche abschliesen(zt) | So. 24 August | 8 | Done | 8
__________ | Testvorbereitung | Mo. 25 August | 1 | Done | 1
QFP-UC-1 | (Storyboards, UC, Uml, ERD, Src., Script für DB) | Mo. 25 August | 5 | Done | 5
QGP-UC-0 | (End-to-End Tests (inkl. Protokollierung) | Mo. 25 August | 2 | In Proccess | 3
TH-UC-0 | Finalisierung des Projektes | Di. 26 August | 2 | In Proccess | 2
ST-UC-0 | Alles Fixen, Docs die ausgelassen wurden erstellen.. | Di. 26 August | 2 | In Proccess | 2
| Qualitätssicherung einhalten + von Gestern | Di. 26 August | 4 | Final | 4
| Unit-Test intigrieren, Testen: Smoke-Tests, | Di. 26 August | 0 | Done | 0
| Funktionale Tests, Integrationstests | Di. 26 August | 0 | Done | 0
| Weiterentwicklung-Phase: | Mi. 27 August | 1 | Final | 1
| Implementierung neuer Features | Mi. 27 August | 0 | Final | 0
| anhand der Kundenanforderungen | Mi. 27 August | 0 | Final | 0
| (Storyboards, UC, Uml, ERD, Src., Script für DB) | Mi. 27 August | 7 | Done | 7
| Zusatzanforderungen inigrieren | Mi. 27 August | 1 | Done | 1
QFP-UC-2 | Final Projekt inklusive GitHub Repo.- vervollständigt! | Mi. 27 August | 3 | Final | 3
TH-UC-1 | (Storyboards, UC, Uml, ERD, Src., Script für DB) | Do. 28 August | 9 | Final | 9
QGP-UC-1 | Zusatzanforderungen inigrieren | Do. 28 August | 1 | Final | 1
ST-UC-1 | GitHub Repo.- aufgearbeitet und alle inhalte gepusht | Do. 28 August | 0.5 | Final | 0.5
PRJ-UC-0 | Storyboards, UC, Uml, ERD) | Fr. 29 August | 7 | Final | 7
| Test-Beendet! | Fr. 29 August | 1 | Final | 1
|  | Sa. 30 August |  | Done
|  | So. 31 August |  | Done
| Docs und GitHub Repo.- vervollständigen | Mo. 01 September | 8 | Final | 8
|  | Tag |  | TODO
|  | Tag |  | TODO
|  | Tag |  | TODO
|  | Tag |  | TODO
|  | Tag |  | TODO
Sorting war schon integriert! Daher nicht so zeitaufwendig!

## Status und Tage
Status | Info
TODO
In Proccess | Task begonnen
Done | Soweit erledigt (ergänzungen nötig(fehler frei))
Forgotten | Task wurde vergessen/übersehen
Error | (Arbeit Task to Task) Fehler aufgetreten (Harmoniert nicht)
Final | Auslieferungsfertig
Zeit zu Verfügung: | Ansatz: Plan erfassung
Tag
Mo. 21 Juli | KW 30: Alle begonnenen Arbeiten im Party Projekt abschließen.
Di. 22 Juli | Kundenanforderungen anhand der Mockup zum bevorstehenden praktischen Projekt analy.-
Mi. 23 Juli | Erstelle Erste: Use Case in UML + Storyboards + GUI-Prototyps (Deadline Do. 24.07 10:00.)
Do. 24 Juli | 10:00 Teammeeting zu TODO 1 vom Mi. 23.07.2025.
Fr. 25 Juli | Mit Vorbehalt: Business-Logik-Schicht + Fake-Daten
Sa. 26 Juli
So. 27 Juli
Mo. 28 Juli | KW 31: Erstellen von zwei GUI-Panel welche zusammen Quifragen-Panel ergibt + (Sprint 0)
Di. 29 Juli | Die zwei Panel via delegate und Klassen zuweisung zusammen setzen. (Sprint 1)
Mi. 30 Juli | Funktionalität Panel sichern, via Serailisierung/Persistenz, Delegate/Lambda. (Sprint 2)
Do. 31 Juli | Sprint 2 fortsetzen
Fr. 01 August | Sprint 2 fortsetzen
Sa. 02 August
So. 03 August
Mo. 04 August | Use Cases zu UML-Diagramm erstellen + Storyboard (Tab/Packages) + Qualitätssicherung
Di. 05 August | Klassendiagramm zu UML erstellen (Tab/Packages) + (Klassen, Felder, Meth.- mit Java Doc)
Mi. 06 August | (ERD zu Klassendiagramm) Erstellen
Do. 07 August | Korrekturen des jetzigen Projektstandes durchführen(nach Th-UC + Java Doc + Storyboard)
Fr. 08 August | Korrekturen des jetzigen Projektstandes durchführen(nach Th-UC + Java Doc + Storyboard)
Sa. 09 August
So. 10 August
Mo. 11 August | Korrekturen durchführen(nach Th-UC + Java Doc + Storyboard + Funktionalität)
Di. 12 August | Korrekturen durchführen(nach Th-UC + Java Doc + Storyboard + Funktionalität)
Mi. 13 August | Korrekturen durchführen(nach Th-UC + Java Doc + Storyboard + Funktionalität)
Do. 14 August | Thema Panel erstellen incl. (Th-UC + Java Doc + Storyboard) und dem Projekt hinzufügen.
Fr. 15 August | Quiz spielen: Datenmodell für die DB erstellen + Java-Prg. für die DB + GUI mit der KI
Sa. 16 August | Planungen Abschliesen um fortsetzen zu können!
So. 17 August | Planungen Abschliesen um fortsetzen zu können!
Mo. 18 August | Planungen Abschliesen um fortsetzen zu können!
Di. 19 August | Planungen Abschliesen um fortsetzen zu können!
Mi. 20 August | Planungen Abschliesen um fortsetzen zu können!
Do. 21 August | Planungen Abschliesen um fortsetzen zu können!
Fr. 22 August | Planungen Abschliesen um fortsetzen zu können!
Sa. 23 August | Planungen Abschliesen um fortsetzen zu können!
So. 24 August | Abgeschlossen Datenbank strucktur verknüpfen!
Mo. 25 August | Datenbank + Testvorbereitung + Protokollierung
Di. 26 August | Entdeckte Fehler beheben + Testen: Smoke-Tests, Funktionale Tests, Integrationstests(Final)
Mi. 27 August | (UC + Uml + Java Doc + Storyboard) dem Projekt hinzufügen. Extra Funktionen hinzufügen
Do. 28 August | (UC + Uml + Java Doc + Storyboard) dem Projekt hinzufügen. Extra Funktionen hinzufügen
Fr. 29 August | Test-Beendet!
Sa. 30 August
So. 31 August
Mo. 01 September | Docs und GitHub Repo.- vervollständigen
Di. 02 September
Mi. 03 September
Do. 04 September
Fr. 05 September
Sa. 06 September
So. 07 September
Mo. 08 September
Di. 09 September
Mi. 10 September
Do. 11 September
Fr. 12 September
Sa. 13 September
So. 14 September
Mo. 15 September
Di. 16 September
Mi. 17 September
Do. 18 September
Fr. 19 September
Sa. 20 September
So. 21 September
Mo. 22 September
Di. 23 September
Mi. 24 September
Do. 25 September
Fr. 26 September
Sa. 27 September
So. 28 September